БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

243400 г. Почеп, Октябрьская площадь,  д. 3 – а., тел./факс (48345) 3-19-76 E – mail: po4ep.otd@yandex.ru

ИНН/КПП 3224001398/322401001, р/с 40204810600000100146 в отделении по Почепскому району УФК по Брянской области, л/с 03273010280 БИК 041501001, ОКАТО 15244000000, ОКПО 02103572, ОГРН 23200931434

__________________________________________________________________

Приказ

по  отделу образования

от « 10  »  января  2022 г.  № 3 -о

О создании и функционировании

в общеобразовательных организациях

Почепского района центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в 2022 году

С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 30 ноября 2020 года №215-рп «О мерах, направленных на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными Письмом Министерства просвещения Российской Федерации 01.11. 2021 года № ТВ-1913/2,  на основании приказа департамента образования и науки Брянской области от 17 декабря 2020 года № 1357, с изменениями от 22 января 2021 года № 60

ПРИКАЗЫВАЮ :

- Назначить лицом, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях Почепского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году, заведующего РМК Ляпкину С.В.

- Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Почепского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение №1)

- Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ Ворминская СОШ Шведовой Н.Е., МБОУ СОШ имени К.Маркса Лашиной Е.П.., МБОУ Краснорогская СОШ имени А.К.Толстого Галицкому Г.Н., МБОУ Сетоловская СОШ Шкабариной А.С., МБОУ Витовская ООШ имени А.Е.Зубцова  Боривановой О.Н. :

3.1. издать необходимый локальный акт (приказ) о создании Центра, назначении руководителя Центра и утверждении Положения о деятельности Центра, «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра;

3.2. обеспечить участие руководителя Центра и педагогов-предметников в прохождении курсов повышения квалификации,

3.3. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                  Е.В.Воробьев

Исп.Ляпкина С.В.

Приложение №1

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях Почепского района

центров образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждены - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста», - комплекс мер по созданию и функционированию Центров «Точка роста». | Муниципальный координатор | Распорядительный акт муниципального органа исполнительной власти | январь 2022 года |
| 2 | Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители ОО | Отчет руководителей ОО | Не позднее 1 марта 2022 года |
| 3 | Сформированы и согласованы сметы ремонтных работ и закупок товаров для оснащения Центров «Точка роста» | Муниципальный координатор, руководители ОО | Заключение договоров, утверждение смет | Не позднее 1 мая 2022 года |
| 4 | Проведение ремонтных работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с требованиями методических рекомендаций Минпросвещения России | Муниципальный координатор, руководители ОО |  | С 1 июня по 15 августа 2022 года |
| 5 | Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с требованиями методических рекомендаций Минпросвещения России | Муниципальный координатор | По форме, определяемой Минпросвещения России | 25 августа 2022 года |
| 6 | Проведение обучения руководителей и педагогов Центров «Точка роста» в рамках курсов повышения квалификации | Региональный координатор, муниципальный координатор | 100 % прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками Центров «Точка роста» | Не позднее 1 сентября 2022 года |
| 7 | Проведение инструктивных совещаний с руководителями и педагогами Центров «Точка роста» | Муниципальный координатор |  | Февраль -май 2022 года |
| 8 | Торжественное открытие Центров «Точки роста» Начало работы. | Муниципальный координатор, руководители ОО | Информационное освещение в СМИ | Не позднее 15 сентября 2022 года |
| 9 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Муниципальный координатор | Отчет региональному оператору по итогам мониторинга | 1 октября 2022 года, далее-ежеквартально в течение 2х лет |