Приложение

к приказу № 210/1-о

от 27.12.2021 года

**Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Почепского района на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
| **1.     Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Сентябрь 2021*  *года* | Проект плана | Отдел образования |
| 2 | Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Январь 2022*  *года* | Аналитическая справка | Отдел образования, образовательные организации |
| 3 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Январь 2022 года* | Аналитическая справка | Отдел образования, образовательные организации |
| 4 | Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября*  *2022–2027 годов* | Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательных организаций учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Отдел образования, образовательные организации |
| 5 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО | *Апрель 2022 года* | Информационная справка | Отдел образования, образовательные организации |
| 6 | Организация работы РМО и ШМО по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения | *В течение всего периода* | Планы работы РМО, ШМО | РМК, образовательные организации |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7 | Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Почепского района | *Декабрь 2021 года* | Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО | Отдел образования |
| 8 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода* |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 9 | Приведение и разработка в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников , нормативных актов образовательной организации | *До 01.09.2022 года* | Должностные инструкции, нормативные акты | Образовательные организации |
| 10 | Разработка системы методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Почепского района | *До 01.09.2022 года* | План методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО | РМК, образовательные организации |
| 11 | Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО | *Март 2022 года* | Приказ отдела образования | Отдел образования |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** | | | | |
| 12 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы* | Информационная карта | РМК, образовательные организации |
| 13 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь-февраль 2022 года,*  *ежегодно в период с 2022 по 2027 годы* | Информация по дефицитам профессиональной подготовки, заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников | РМК, образовательные организации |
| 14 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Информационная карта | РМК, образовательные организации |
| 15 | Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности:  -участие в инструктивно-методических совещаниях, обучающих семинарах, консультациях различного уровня,  -открытые уроки и занятия по проблемам введения ФГОС НОО и ООО для педагогических работников,  - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций. | *В течение всего периода* | План методической работы по введению ФГОС НОО и ООО | РМК, образовательные организации |
| **4. Информационное обеспечение** **введения ФГОС НОО и ООО** | | | |  |
| 16 | Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС НОО и ООО и порядке перехода на них | *До 01.09.2022 года* | Публикации в СМИ, информация на сайте отдела образования администрации Почепского района | РМК |
| 17 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте отдела образования администрации Почепского района и образовательных организаций | *В течение всего периода* | Информация на сайтах | РМК, образовательные организации |
| **5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** | | | |  |
| 18 | Обеспечение соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций | *В течение всего периода* | Приведение в соответствие МТБ реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО | Отдел образования, руководители ОО |